## Project Planner
Gantt Chart
[6 empty] | Timeline Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
TASK | PLAN START | PLAN DURATION | PLAN END | ACTUAL START | ACTUAL DURATION (Days) | PERCENT COMPLETE | Date
[7 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 2027-02-23 | 2027-03-02 | 2027-03-09 | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2027-04-06 | 2027-04-13 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2027-05-04 | 2027-05-11 | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 2027-06-01 | 2027-06-08 | 2027-06-15 | 2027-06-22 | 2027-06-29 | 2027-07-06 | 2027-07-13 | 2027-07-20 | 2027-07-27 | 2027-08-03 | 2027-08-10 | 2027-08-17 | 2027-08-24 | 2027-08-31 | 2027-09-07 | 2027-09-14 | 2027-09-21 | 2027-09-28 | 2027-10-05 | 59 | 60
Phase 1: Design and Procurement
Receive and inspect components | 2026-09-01 | 0.5 | 2026-09-04 12:00 | 2026-09-01 | 3.5 | 100%
Phase 2: Chassis Fabrication
3D print chassis parts | 2026-09-01 | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-01 | 7 | 100%
Post-process and assemble chassis | 2026-09-08 | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-08 | 7 | 100%
Phase 3: Electronic Integration
Fit motors, wheels, encoders | 2026-09-15 | 0.5 | 2026-09-18 12:00 | 2026-09-11 12:00 | 26 | 100%
Solder motor driver and power distribution | 2026-09-18 12:00 | 0.5 | 2026-09-22 | 2026-10-02 | 1.5 | 100%
Wire Pi 5, IMU, GNSS, ultrasonic sensors | 2026-09-22 | 0.5 | 2026-09-25 12:00 | 2026-09-15 | 27 | 75%
Install ROS2 Jazzy, configure workspace | 2026-09-22 | 1 | 2026-09-29 | 2026-09-01 | 7 | 100%
Write and test sensor ROS2 nodes | 2026-09-25 12:00 | 1 | 2026-10-02 12:00 | 2026-09-15 | 27 | 98%
Bench test full electronics stack | 2026-10-02 12:00 | 0.5 | 2026-10-06 | 2026-09-22 | 20 | 95%
Phase 4: Navigation Stack
Configure robot_localization EKF | 2026-10-13 | 0.5 | 2026-10-16 12:00 | 2026-10-08 | 4 | 100%
Configure nav2 waypoint follower | 2026-10-16 12:00 | 0.5 | 2026-10-20 | 2026-10-10 | 2 | 100%
Implement ultrasonic emergency stop | 2026-10-16 12:00 | 0.5 | 2026-10-20 |  |  | 0%
Indoor corridor test (5 waypoints, 10 m) | 2026-10-23 12:00 | 0.5 | 2026-10-27 | 2026-10-12 | 1 | 100%
Tune PID and navigation parameters | 2026-10-27 | 0.5 | 2026-10-30 12:00 | 2026-10-12 | 1 | 60%
Phase 5: AI Pipeline & Dashboard
Collect and label plant images | 2026-09-29 | 1 | 2026-10-06 | 2026-09-15 | 16 | 100%
Fine-tune MobileNetV3 (transfer learning) | 2026-10-06 | 1 | 2026-10-13 | 2026-09-22 | 9.5 | 100%
Convert to TensorFlow Lite, optimise for Pi 5 | 2026-10-13 | 0.5 | 2026-10-16 12:00 | 2026-09-22 | 9.5 | 100%
Integrate camera trigger at waypoints | 2026-10-23 12:00 | 0.5 | 2026-10-27 |  |  | 0%
Build Flask backend API | 2026-10-13 | 0.5 | 2026-10-16 12:00 | 2026-09-25 12:00 | 12 | 100%
Build Leaflet frontend with GPS markers | 2026-10-16 12:00 | 0.5 | 2026-10-20 | 2026-09-29 | 8.5 | 100%
Phase 6: Integration & Field Testing
Merge navigation + AI + dashboard code | 2026-10-30 12:00 | 0.5 | 2026-11-03 |  |  | 0%
Lab dry-run with full system | 2026-11-03 | 0.5 | 2026-11-06 12:00 |  |  | 0%
Outdoor field tests (3 runs, 10 m row, 5 stops) | 2026-11-06 12:00 | 1 | 2026-11-13 12:00 |  |  | 0%
Phase 7: Report & Defence
Document results, analyse metrics | 2026-11-10 | 0.5 | 2026-11-13 12:00 | 2026-11-10 | 3 | 0%
Write final report (Introduction, Methodology, Results) | 2026-11-13 | 1.57 | 2026-11-24 | 2026-11-13 | 11 | 0%
Prepare presentation slides for defence | 2026-11-25 | 0.43 | 2026-11-28 | 2026-11-25 | 3 | 0%
Record demo video of robot operation | 2026-11-18 12:00 | 0.5 | 2026-11-21 | 2026-11-18 12:00 | 2.5 | 0%
Final revisions and submission | 2026-11-29 | 0.29 | 2026-12-01 | 2026-11-29 | 2 | 0%
Viva / Defence Presentation | 2026-12-02 | 0 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 0 | 0