## Project Planner
Gantt Chart
[6 empty] | Timeline Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start
TASK | PLAN START | PLAN DURATION | PLAN END | ACTUAL START | ACTUAL DURATION (Days) | PERCENT COMPLETE | Date
[7 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 2026-12-08
Phase 1: Design and Procurement
Receive and inspect components | 2026-09-01 | 0.5 | 2026-09-04 12:00 | 2026-09-01 | 3.5 | 100%
Phase 2: Chassis Fabrication
3D print chassis parts | 2026-09-01 | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-01 | 7 | 100%
Post-process and assemble chassis | 2026-09-08 | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-08 | 7 | 100%
Phase 3: Electronic Integration
Fit motors, wheels, encoders | 2026-09-15 | 0.5 | 2026-09-18 12:00 | 2026-09-11 12:00 | 3.5 | 75%
Solder motor driver and power distribution | 2026-09-18 12:00 | 0.5 | 2026-09-22 | 2026-09-18 12:00 | 3.5 | 100%
Wire Pi 5, IMU, GNSS, ultrasonic sensors | 2026-09-22 | 0.5 | 2026-09-25 12:00 | 2026-09-15 | 3.5 | 35%
Install ROS2 Jazzy, configure workspace | 2026-09-22 | 1 | 2026-09-29 | 2026-09-01 | 7 | 100% | bar: 2026-09-01
Write and test sensor ROS2 nodes | 2026-09-25 12:00 | 1 | 2026-10-02 12:00 | 2026-09-15 | 10.5 | 65%
Bench test full electronics stack | 2026-10-02 12:00 | 0.5 | 2026-10-06 | 2026-09-22 | 7 | 60%
Phase 4: Navigation Stack
Configure robot_localization EKF | 2026-10-13 | 0.5 | 2026-10-16 12:00 |  |  | 0%
Configure nav2 waypoint follower | 2026-10-16 12:00 | 0.5 | 2026-10-20 |  |  | 0%
Implement ultrasonic emergency stop | 2026-10-16 12:00 | 0.5 | 2026-10-20 |  |  | 0%
Indoor corridor test (5 waypoints, 10 m) | 2026-10-23 12:00 | 0.5 | 2026-10-27 |  |  | 0%
Tune PID and navigation parameters | 2026-10-27 | 0.5 | 2026-10-30 12:00 |  |  | 0%
Phase 5: AI Pipeline & Dashboard
Collect and label plant images | 2026-09-29 | 1 | 2026-10-06 | 2026-09-15 | 7 | 100%
Fine-tune MobileNetV3 (transfer learning) | 2026-10-06 | 1 | 2026-10-13 | 2026-09-22 | 7 | 100%
Convert to TensorFlow Lite, optimise for Pi 5 | 2026-10-13 | 0.5 | 2026-10-16 12:00 | 2026-09-22 | 3.5 | 100%
Integrate camera trigger at waypoints | 2026-10-23 12:00 | 0.5 | 2026-10-27 |  |  | 0%
Build Flask backend API | 2026-10-13 | 0.5 | 2026-10-16 12:00 | 2026-09-25 12:00 | 3.5 | 85%
Build Leaflet frontend with GPS markers | 2026-10-16 12:00 | 0.5 | 2026-10-20 | 2026-09-29 | 3.5 | 85%
Phase 6: Integration & Field Testing
Merge navigation + AI + dashboard code | 2026-10-30 12:00 | 0.5 | 2026-11-03 |  |  | 0%
Lab dry-run with full system | 2026-11-03 | 0.5 | 2026-11-06 12:00 |  |  | 0%
Outdoor field tests (3 runs, 10 m row, 5 stops) | 2026-11-06 12:00 | 1 | 2026-11-13 12:00 |  |  | 0%
Phase 7: Report & Defence
Document results, analyse metrics | 2026-11-10 | 0.5 | 2026-11-13 12:00 |  |  | 0%
Write final report (Introduction, Methodology, Results) | 2026-11-13 12:00 | 1.6429 | 2026-11-25 |  |  | 0%
Prepare presentation slides for defence | 2026-11-26 12:00 | 0.5 | 2026-11-30 |  |  | 0%
Record demo video of robot operation | 2026-11-20 12:00 | 0.5 | 2026-11-24 |  |  | 0%
Final revisions and submission | 2026-12-01 07:12 | 0.1 | 2026-12-02 |  |  | 0%